План мероприятий Тихоокеанского государственного университета

по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Направление работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Координация деятельности подразделений университета по организации образовательного процесса в условиях уровневой системы высшего профессионального образования | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на уровневую систему высшего профессионального образования | сентябрь 2010 г. | НМС, УМУ |
|  |  | Координация деятельности подразделений университета (УМУ, НМС, институтов/факультетов, кафедр) по разработке основных образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования | 2010-2011 гг. | Рабочая группа |
|  |  | Подготовка предложений по введению в показатели рейтинга ППС критериев, отражающих деятельность преподавателей по обеспечению перехода на уровневую систему высшего профессионального образования | декабрь 2010 г. | Рабочая группа, НМС, УМУ |
|  | Разработка нормативной документации | Разработка положения о магистратуре | октябрь 2010 г. | НМС, УМУ |
|  |  | Разработка положения о ВКР бакалавров, магистров, специалистов | февраль 2011 г. | НМС, УМУ |
|  |  | Внесение изменений в положение об организации учебного процесса, в положение о порядке движения контингента студентов | апрель 2011 г. | НМС, УМУ, УФКС |
|  |  | Разработка основных образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования: |  |  |
|  |  | – выбор направлений и профилей подготовки; формирование перечней компетенций; | сентябрь 2010 г. | заведующие выпускающими кафедрами, директора/деканы институтов/факультетов |
|  |  | – формирование перечней дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана; | октябрь 2010 г. | выпускающие кафедры, директора/деканы институтов/факультетов УМУ |
|  |  | – составление календарного учебного графика; | октябрь 2010 г. | директора/деканы институтов/факультетов, УМУ |
|  |  | – разработка учебного плана основной образовательной программы; | декабрь 2010 г. | заведующие выпускающими кафедрами, директора/деканы институтов/факультетов, УМУ |
|  |  | – подготовка рабочих программ дисциплин; | июнь 2011 г. | кафедры, УМУ |
|  |  | – разработка учебно-методических комплексов дисциплин; | в соответствии с положением об УМКД | кафедры, УМУ |
|  |  | – разработка программ учебной и производственной практики | в соответствии с положением об УМКД | выпускающие кафедры, УМУ |
|  | Формирование конкурсных заявок на участие в конкурсе на размещение государственного задания (контрольных цифр приема) на подготовку специалистов по уровням высшего профессионального образования | Подготовка предложений по объему и структуре подготовки бакалавров, магистров и специалистов на основании прогноза потребности экономики в выпускниках вузов с учетом запросов рынка труда и путей развития экономики на федеральном и региональном уровнях | декабрь 2010 г. | УФКС, выпускающие кафедры |
|  |  | Формирование конкурсных заявок на участие в конкурсе на размещение государственного задания (контрольных цифр приема) с учетом соответствующих уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) и направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования | I кв. 2011 г. | УФКС |
|  |  | Определение плановых объемов подготовки выпускников по программам подготовки бакалавров, магистров и специалистов с возмещением затрат физическими и юридическими лицами | II кв. 2011 г. | УФКС, экономический совет |
|  | Организация повышения квалификации руководящего звена и профессорско-преподавательского состава университета по вопросам перехода на уровневую систему высшего профессионального образования и федеральные государственные образовательные стандарты | Семинары для директоров институтов (деканов факультетов), заведующих кафедрами - по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования и разработке на их основе основных образовательных программ ТОГУ; - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса. | 2010-2011 гг. | Рабочая группа, ФППК |
|  |  | Организация повышения квалификации преподавателей университета по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формированием содержания образования и организацией учебного процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования | 2010-2011 гг. | Рабочая группа, ФППК |
|  |  | Семинары для ответственных секретарей приемных комиссий институтов (факультетов) | 2010-2011 гг. | УФКС |
|  |  | Разработка методического сопровождения по обеспечению перехода на уровневую систему образования | 2010-2011 гг. | Рабочая группа, НМС |
|  | Информационно-аналитическая поддержка введения уровневой системы высшего профессионального образования | Организация разъяснительной работы в университете и средствах массой информации по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования | 2010-2011 гг. | Рабочая группа, пресс-центр, УФКС |
|  |  | Сопровождение специализированного раздела на официальном сайте ТОГУ для информационного сопровождения перехода на уровневую систему высшего профессионального образования | 2010-2011 гг. | Рабочая группа |
|  | Оформление документов вузов для лицензирования новых основных образовательных программ уровней высшего профессионального образования | Разработка плана лицензирования направлений подготовки по новым образовательным программам | октябрь 2010 г. | УМУ, выпускающие кафедры, НМС |
|  |  | Оформление документов для лицензирования ТОГУ на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам для соответствующих уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) | 2010-2011 гг. | УМУ, выпускающие кафедры |
|  | Организация приема граждан в университет | Разработка правил приема граждан в ТОГУ | январь 2011 г. | УФКС |
|  |  | Разработка и утверждение форм, перечня и содержания вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | январь 2011 г. | УФКС |
|  | Организация работ по обновлению материально-технической базы | Организация переоснащения ТОГУ учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (по отдельным планам) | 2010-2011 гг. | Проректор по НРиИ, библиотека, УИ, кафедры |